## 김민종
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
클래스 다이어그램 수정 | 매주 개발상황을 파악하기 위해 클래스다이어그램을 변경 | 2019-05-09
코드 주석 작성 | 프로젝트 파일에서도 요구사항 확인 가능 | 2019-05-10
점수 판정기능 수정 | 점수 판정을 int형에서 enum으로 수정 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | Player, Ball 클래스에서 정상적으로 작동함 | 두 클래스의 코드를 수정해야 했음
이미지 불러오는 기능 | 게임에 사용할 이미지 리소스를 불러오는 GameManager의 메서드 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 진짜 불러와지는지 테스트는 없었으나 13일 정상 작동을 확인함. | 인덱싱 방법을 따로 찾아내야 했음
프로젝트 매니지먼트 | 프로젝트 진행에서 요구사항을 명확히 하기 | 2019-05-08

## 김범준
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
|  | 2019-05-09 | 2019-05-12

## 박성민
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
FloatMessage 클래스 코드 작성 | 클래스 다이어그램을 기반으로 코딩 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 점수판정, update 코드 작성 | 프레임 차이에 따라서 점수 반환하도록 함, 다수의 공이 왔을때 공이 멈춰있도록 유지 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 포물선 운동 |  | 2019-05-10 | 2019-05-10

## 임석렬
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Player Class 코드오류 확인, 메소드 작성 | Player 확인 및 ReadyThrow 수정, Throw 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 사소한 문법오류 수정 및 작성완료 | Throw 메소드에서 shoot객체 값 초기화 부분 ball클래스 작성이후 수정 필요
GameObjTest 작성 | Junit 활용한 Test case 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성함 | GameObj메소드에서 수정 후 나머지 작성필요