## 김민종
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
클래스 다이어그램 수정 | 매주 개발상황을 파악하기 위해 클래스다이어그램을 변경 | 2019-05-09
코드 주석 작성 | 프로젝트 파일에서도 요구사항 확인 가능 | 2019-05-10
점수 판정기능 수정 | 점수 판정을 int형에서 enum으로 수정 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | Player, Ball 클래스에서 정상적으로 작동함 | 두 클래스의 코드를 수정해야 했음
이미지 불러오는 기능 | 게임에 사용할 이미지 리소스를 불러오는 GameManager의 메서드 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 진짜 불러와지는지 테스트는 없었으나 13일 정상 작동을 확인함. | 인덱싱 방법을 따로 찾아내야 했음
프로젝트 매니지먼트 | 프로젝트 진행에서 요구사항을 명확히 하기 | 2019-05-08

## 김범준
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
GameManger Draw() 코드 작성 | Gameobj 별로 이미지를 출력하는 Draw 함수를 작성 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 버퍼이미지에 출력이 가능.
GameManger Draw() 코드 수정 | 모든 이미지를 array에 저장하는 형식에서 hashmap으로 자료 저장 구조변경 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | hashmap에 key값별로 이미지와 xoffset yoffset을 가지도록 저장. | 이미지가 그려질 때의 조건과 초기값 설정이 예상과 다름.
Draw() 테스팅을 위한 함수 작성. | 저장된 이미지들을 지정된 좌표에 순서대로 출력하는 코드를 작성. | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 그래픽과 버퍼이미지를 이용해서 해시맵에 저장된 이미지들을 출력할 수 있음. | 초기값 설정이 예상과는 차이가 있다.

## 박성민
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
FloatMessage 클래스 코드 작성 | 클래스 다이어그램을 기반으로 코딩 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 점수판정, update 코드 작성 | 프레임 차이에 따라서 점수 반환하도록 함, 다수의 공이 왔을때 공이 멈춰있도록 유지 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 포물선 운동 | 이전 코드의 포물선 알고리즘을 이용하여 코딩 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
공 놓쳤을 때 구현 | 클래스 다이어그램을 기반으로 코딩 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
enum Checkout으로 점수 판정을 변경하면서 관련된 코드 수정 | 기존 코드 변경 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
player에서 박자따라 던지는 함수 필요해서 삽입 | 박자 함수를 만들어서 던지게끔 코딩 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성한 코드를 git에 commit함
키보드 키 값을 저장하고 초기값을 설정해야함 | 보기 편하게 enum Key를 만들어 키값 배열의 인덱스 구현, UserConfig 클래스로 키 설정값 저장 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성한 코드를 git에 commit함
메인화면 ui구성 | 싱글, 멀티, 온라인, 설정, 게임종료를 포함한 게임 메인화면 구성 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 싱글 부분을 1p, 2p로 나눠서 5개의 버튼 만듬. 눌렀을 때 엑션까지 구현, 따로 프로젝트를 만들었기 때문에 충돌을 고려해 커밋하지 않음 | 나중에 메인화면 이미지를 따로 입히고 버튼도 보기 좋게 바꿔야 함
Online UI 구성 | 방만들기, 방 들어가기 두가지 중 하나 클릭하게 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 작성한 코드를 git에 commit함 | 클릭하면 다음 화면으로 넘어가야 하는데 방법 알아내야함
ip, port입력하는 UI 구성 | 방만들기 입력 시 port를, 방들어가기 시 ip, port만 입력하게 | 2019-05-15 | 2019-05-19 | onlineUI에서 버튼을 클릭하면 따로 창이 떠서 입력받으려 했는데 그냥 onlineUI로 합침 | textField로 ip랑 port를 적긴 하는데 이 값을 받아서 옮기는 과정은 아직 안 했음. 그리고 다른 곳에서 작업하고 복붙하니 에러가 뜨는데 이유를 모르겠다.
온라인 플레이어 접속(서로 통신가능하다는 거 확인) |  | 2019-05-15

## 임석렬
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Player Class 코드오류 확인, 메소드 작성 | Player 확인 및 ReadyThrow 수정, Throw 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 사소한 문법오류 수정 및 작성완료 | Throw 메소드에서 shoot객체 값 초기화 부분 ball클래스 작성이후 수정 필요
GameObjTest 작성 | Junit 활용한 Test case 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성함 | GameObj메소드에서 수정 후 나머지 작성필요
KeyBoardController 클래스 작성 | KeyBoard 입력을 처리하는 클래스 작성 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성함 | key가 연결되는 player가 gameobj에 의해 호출될시 callbyreference여부 확인 필요
Controller 인터페이스 작성 | Controller들이 상속받는 인터페이스 작성 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성함 | -