## 김민종
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
클래스 다이어그램 수정 | 매주 개발상황을 파악하기 위해 클래스다이어그램을 변경 | 2019-05-09
코드 주석 작성 | 프로젝트 파일에서도 요구사항 확인 가능 | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 게임플레이에 관련한 코드 주석은 90%정도 달았음
점수 판정기능 수정 | 점수 판정을 int형에서 enum으로 수정 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | Player, Ball 클래스에서 정상적으로 작동함 | 두 클래스의 코드를 수정해야 했음
이미지 불러오는 기능 | 게임에 사용할 이미지 리소스를 불러오는 GameManager의 메서드 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 진짜 불러와지는지 테스트는 없었으나 13일 정상 작동을 확인함. | 인덱싱 방법을 따로 찾아내야 했음
프로젝트 매니지먼트 | 프로젝트 진행에서 요구사항을 명확히 하기 | 2019-05-08 |  |  | 구체적으로 하면 할수록 세부적인 코드가 되어버리는 경향이 있음
gameplay패키지 내부 메서드 구현 | 클래스를 만들어가면서 어떻게 쓰일지 고민 끝에 최종적으로 사용될 메서드에 대해서 구현정도가 미흡했기 때문에 그에 따른 마무리 과정이 필요했음 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 이론상으론 필요한 것들을 전부 구현했음. 실질적인 작동여부는 별개로 체크해야함 | 클래스별 실질적으로 동작하는 내부 메서드를 설명하는 능력이 부족했던건지 팀원에게 적절하게 전달이 안 되는 것으로 보여 직접 구현함
게임플레이 종합 | 전체적인 게임 진행과 시각적 결과물을 도출하기 위해 gameplay 내부의 클래스를 종합해서 인게임 플레이 매커니즘을 구현함 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 정상적으로 키 입력을 받고 게임 진행과 점수 누적이 가능했음 | 종합하는 단계에서 프로젝트 전체 흐름을 전달하기 어려웠기 때문에(능력부족) 직접 진행했음

## 김범준
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
GameManger Draw() 코드 작성 | Gameobj 별로 이미지를 출력하는 Draw 함수를 작성 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 버퍼이미지에 출력이 가능.
GameManger Draw() 코드 수정 | 모든 이미지를 array에 저장하는 형식에서 hashmap으로 자료 저장 구조변경 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | hashmap에 key값별로 이미지와 xoffset yoffset을 가지도록 저장. | 이미지가 그려질 때의 조건과 초기값 설정이 예상과 다름.
Draw() 테스팅을 위한 함수 작성. | 저장된 이미지들을 지정된 좌표에 순서대로 출력하는 코드를 작성. | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 그래픽과 버퍼이미지를 이용해서 해시맵에 저장된 이미지들을 출력할 수 있음. | 초기값 설정이 예상과는 차이가 있다.
TutorialUI 코드 작성 | Tutorial에 사용되는 영상을 재생하기 위해서 자바환경에 동영상 환경 구축위해 메소드작성 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | VLCJ를 이용해 VLC플레이어를 통해 SWING환경에서 동영상 플레이 가능 | vlc플레이어를 따로 설치해야하며 내장된 JMF는 구버전이어서 쓸 수 없다.
VLCJ라이브러리 추가 | 앞선 코드 작동을 위해 라이브러리 추가함. | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 라이브러리 추가됨. | .
Junit 테스트 작성 | 객체 여러 개의 변수를 동시에 사용하는 메소스들에대한 Test코드를 미리 작성 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 리플렉션 기능을 사용해 private protected 변수들을 사용할 수 있음 | swing환경에서의 Junit에 대해서 좀 더 알아보야야 함.

## 박성민
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
FloatMessage 클래스 코드 작성 | 클래스 다이어그램을 기반으로 코딩 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 점수판정, update 코드 작성 | 프레임 차이에 따라서 점수 반환하도록 함, 다수의 공이 왔을때 공이 멈춰있도록 유지 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성한 코드를 git에 commit함
Ball 클래스 포물선 운동 | 이전 코드의 포물선 알고리즘을 이용하여 코딩 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
공 놓쳤을 때 구현 | 클래스 다이어그램을 기반으로 코딩 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
enum Checkout으로 점수 판정을 변경하면서 관련된 코드 수정 | 기존 코드 변경 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 작성한 코드를 git에 commit함
player에서 박자따라 던지는 함수 필요해서 삽입 | 박자 함수를 만들어서 던지게끔 코딩 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성한 코드를 git에 commit함
키보드 키 값을 저장하고 초기값을 설정해야함 | 보기 편하게 enum Key를 만들어 키값 배열의 인덱스 구현, UserConfig 클래스로 키 설정값 저장 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성한 코드를 git에 commit함
메인화면 ui구성 | 싱글, 멀티, 온라인, 설정, 게임종료를 포함한 게임 메인화면 구성 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 싱글 부분을 1p, 2p로 나눠서 5개의 버튼 만듬. 눌렀을 때 엑션까지 구현, 따로 프로젝트를 만들었기 때문에 충돌을 고려해 커밋하지 않음 | 나중에 메인화면 이미지를 따로 입히고 버튼도 보기 좋게 바꿔야 함
Online UI 구성 | 방만들기, 방 들어가기 두가지 중 하나 클릭하게 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 작성한 코드를 git에 commit함 | 클릭하면 다음 화면으로 넘어가야 하는데 방법 알아내야함
ip, port입력하는 UI 구성 | 방만들기 입력 시 port를, 방들어가기 시 ip, port만 입력하게 | 2019-05-15 | 2019-05-19 | onlineUI에서 버튼을 클릭하면 따로 창이 떠서 입력받으려 했는데 그냥 onlineUI로 합침 | textField로 ip랑 port를 적긴 하는데 이 값을 받아서 옮기는 과정은 아직 안 했음.
mainUI와 onlineUI 연결 | mainUI에서 Online 버튼 누르면 OnlineUI 띄워야 함 | 2019-05-19 | 2019-05-22 | ContainerUI 만들어서 여기서 mainUI과 onlineUI를 호출함 | UI바꾸는 건 했는데 버튼 입력시 바꾸게 해야함.. 그리고 코드의 구림이 느껴져서 해결해야 할듯

## 임석렬
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
Player Class 코드오류 확인, 메소드 작성 | Player 확인 및 ReadyThrow 수정, Throw 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 사소한 문법오류 수정 및 작성완료 | Throw 메소드에서 shoot객체 값 초기화 부분 ball클래스 작성이후 수정 필요
GameObjTest 작성 | Junit 활용한 Test case 작성 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 작성함 | GameObj메소드에서 수정 후 나머지 작성필요
KeyBoardController 클래스 작성 | KeyBoard 입력을 처리하는 클래스 작성 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성함 | key가 연결되는 player가 gameobj에 의해 호출될시 callbyreference여부 확인 필요
Controller 인터페이스 작성 | Controller들이 상속받는 인터페이스 작성 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 작성함 | -
GameObj, GameManager 수정, test실행환경 만들기 | 이때까지 작성된 코드로 floatmessage, gui등 작동하는지 확인 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | floatmessage 까지 실행 확인
OnlineUI 환경 작성 | OnlineUI에서 실행할, Server, Client 클래스 작성 -> 서버 클라이언트 연결 확인 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | OnlineUI에서 server는 완료, Client는 연결까지만 확인 | Client작성 마저 다해야하고, OnlineController로 test해야함, 각종 예외처리 아직 미흡
server, client작성 | online 플레이를 위한 server, client 작성 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 둘다 연결까지는 작성, 확인되었음 | data를 주고받은 뒤 게임에서의 처리, onlinecontroller 작성 필요
server, client connection으로 통합해서 작성 | 연결할 시 server의 입장/client의 입장이 처음만 다르고 나머지는 같아서 connection으로 통합해서 작성 | 2015-05-28 | 2019-05-29 | 작성함 | onlineController에서 send, receive제대로 작동하는지 확인해야함